## Sheet1
Project Milestone
|  | 설계보고 |  |  | 설계 보고서 | 3월 4일 | 3월 4일 | 1
|  | 중간보고 |  |  | 중간 보고서 | 5월 28일 | 5월 28일 | 1
|  | 완료보고 |  |  | 완료 보고서 | 7월 28일 | 7월 28일 | 1
1. 프로젝트 준비 |  |  | 12월 15일 | 12월 21일 |  | 12월 15일 | 12월 21일 | 5 | 5 | 100%
| 프로젝트 수행 준비 |  | 12월 15일 | 12월 18일 |  | 12월 15일 | 12월 18일 |  |  | 100%
|  | 프로젝트 수행계획(WBS) 작성 | 12월 15일 | 12월 15일 | WBS | 12월 15일 | 12월 15일 | 1 |  | 100%
|  | 프로젝트 Kick-Off 자료 작성 | 12월 19일 | 12월 16일 | 수행계획서 | 12월 15일 | 12월 16일 | 2 |  | 100%
|  | 프로젝트 Kick-Off | 12월 18일 | 12월 18일 |  | 12월 18일 | 12월 18일 | 1 |  | 100%
| 프로젝트 환경 준비 |  | 12월 15일 | 12월 16일 |  | 12월 15일 | 12월 16일 |  |  | 100%
|  | 사무실 및 집기 Setting (ex : 컴퓨터,책상,프린터) | 12월 15일 | 12월 15일 | - | 12월 15일 | 12월 15일 | 1 |  | 100%
|  | 공유 폴더 디렉토리 구조 작성 | 12월 15일 | 12월 15일 | - | 12월 15일 | 12월 15일 | 1 |  | 100%
|  | 프로젝트 조직 확정 (팀 구조, 팀원) | 12월 16일 | 12월 16일 | TFT 조직도 | 12월 16일 | 12월 16일 | 1 |  | 100%
|  | 비상연락망 작성 | 12월 16일 | 12월 16일 | 비상 연락망 | 12월 16일 | 12월 16일 | 1 |  | 100%
| 프로젝트 표준 정의 |  | 12월 16일 | 12월 21일 |  | 12월 16일 | 12월 21일 |  |  | 100%
|  | 프로젝트 산출물 표준 Template 정의 | 12월 16일 | 12월 17일 | 산출물 리스트 | 12월 16일 | 12월 17일 | 2 |  | 100%
|  | 프로젝트 개발 표준 정의 | 12월 16일 | 12월 21일 | 개발 표준 정의서 | 12월 16일 | 12월 21일 | 4 |  | 100%
2. 분석 |  |  | 12월 16일 | 1월 2일 |  | 12월 16일 | 12월 31일 |  | 12 | 85.9%
| 기존 시스템 분석 |  | 12월 16일 | 12월 30일 |  | 12월 18일 | 12월 19일 | 2 |  | 100%
|  | 기존 운영 시스템 확인(베트남) | 12월 16일 | 12월 30일 | - | 12월 18일 | 12월 19일 | 2 |  | 100%
|  | 기존 운영 시스템 현장 투어 (베트남) | 12월 16일 | 12월 19일 | - | 12월 18일 | 12월 19일 | 2 |  | 100%
| 인터뷰(베트남) |  | 12월 16일 | 12월 31일 |  | 12월 16일 | 12월 31일 | 12 |  | 100%
|  | MES TFT 인터뷰 일정 수립 및 공지 | 12월 16일 | 12월 17일 | 인터뷰 계획서 | 12월 16일 | 12월 17일 | 2 |  | 100%
|  | 업무/담당별 인터뷰 실행(IVI) | 12월 18일 | 12월 26일 |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 100%
|  | 업무/담당별 인터뷰 실행(DISP) | 12월 18일 | 12월 26일 |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 100%
|  | 업무/담당별 인터뷰 실행(PCBA) | 12월 18일 | 12월 26일 |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 100%
|  | 업무/담당별 인터뷰 실행(HARNESS) | 12월 18일 | 12월 26일 |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 100%
|  | 인터뷰 결과 집계 및 공유 | 12월 29일 | 2025-12-31 | 회의록 | 12월 29일 | 12월 31일 | 3 |  | 100%
| 요구사항 정의(베트남) |  | 12월 18일 | 1월 0일 |  | 12월 18일 | 12월 31일 | 10 |  | 98%
|  | IVI 사업장 요구사항 정리 | 12월 18일 |  | 요구사항 정의서 | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 100%
|  | DISP 사업장 요구사항 정리 | 12월 18일 |  |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 100%
|  | PCBA 사업장 요구사항 정리 | 12월 18일 |  |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 100%
|  | HARNESS 사업장 요구사항 정리 | 12월 18일 |  |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 100%
|  | 요구사항 결과 확인 및 확정 | 12월 29일 |  |  | 12월 29일 | 12월 31일 | 3 |  | 90%
| AS-IS 업무 분석(베트남) |  | 12월 18일 | 1월 2일 |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 91.3%
|  | 자재/품질 업무 분석 | 12월 18일 |  | AS-IS 프로세스 분석서 | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 90%
|  | IVI 라인 운영 업무 분석 | 12월 18일 |  |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 90%
|  | DISP 라인 운영 업무 분석 | 12월 18일 |  |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 90%
|  | PCBA 라인 운영 업무 분석 | 12월 18일 | 1월 2일 |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 90%
|  | HARNESS 라인 운영 업무 분석 | 12월 18일 | 1월 2일 |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 100%
|  | 외주/출하 업무 분석 | 12월 18일 |  |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 90%
|  | 작업자 작업 동선 분석 및 현장 레이아웃 확인 | 12월 18일 |  |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 90%
|  | 설비 인터페이스 현황 확인 | 12월 18일 |  |  | 12월 18일 | 12월 26일 | 7 |  | 90%
| GAP 분석(베트남) |  |  |  |  | 12월 27일 | 12월 31일 | 3 |  | 40%
|  | 베트남 GAP 분석 | 1월 8일 |  | GAP 분석서 | 12월 27일 | 12월 31일 | 3 |  | 40%
3. 설계 | [5 empty] | 12월 29일 | 3월 13일 |  | 15 | 19.9%
| TOBE 프로세스 |  |  |  |  | 12월 29일 | 2월 6일 | 30 |  | 48.3%
|  | 자재/품질 표준 프로세스 정의 | 12월 29일 |  | TO-BE 프로세스 Map | 12월 29일 | 1월 13일 | 12 |  | 50%
|  | 외주/출하 표준 프로세스 정의 | 12월 29일 |  |  | 12월 29일 | 1월 13일 | 12 |  | 50%
|  | 베트남 특화기능 프로세스 정의 | 12월 29일 |  |  | 12월 29일 | 1월 13일 | 12 |  | 50%
|  | 전체 표준 업무 프로세스 Map 및 R&R 정의 | 12월 29일 |  |  | 12월 29일 | 1월 13일 | 12 |  | 50%
|  | 업무 프로세스 Map 리뷰 | 12월 29일 |  |  | 12월 29일 | 1월 13일 | 12 |  | 50%
|  | 업무 프로세스 Map TFT 확정 | 1월 1일 |  |  | 1월 14일 | 2월 6일 | 18 |  | 40%
|  | IVI 표준 공정 진행 시나리오 작성 | 12월 29일 |  | TO-BE 공정 분석서 | 12월 29일 | 1월 13일 | 12 |  | 40%
|  | DISP 표준 공정 진행 시나리오 작성 | 12월 29일 |  |  | 12월 29일 | 1월 13일 | 12 |  | 40%
|  | PCBA 표준 공정 진행 시나리오 작성 | 12월 29일 |  |  | 12월 29일 | 1월 13일 | 12 |  | 70%
|  | HARNESS 표준 공정 진행 시나리오 작성 | 12월 29일 |  |  | 12월 29일 | 1월 13일 | 12 |  | 80%
|  | 기능 요건 정의 | 12월 29일 |  | 기능 요건 정의서 | 1월 14일 | 1월 15일 | 2 |  | 60%
|  | 기능 목록 TFT 리뷰 및 확정 |  |  |  | 1월 14일 | 1월 15일 | 2 |  | 0%
| TOBE 아키텍처 |  |  |  |  | 1월 14일 | 1월 17일 | 3 |  | 33.3%
|  | 시스템 구성도 정의 | 1월 5일 |  | 시스템 구성도 | 1월 14일 | 1월 17일 | 3 |  | 50%
|  | SW 아키텍처 정의 | 1월 5일 |  | SW 구성도 | 1월 14일 | 1월 17일 | 3 |  | 30%
|  | DB 아카이빙 전략 수립 | 1월 5일 |  | DB 아카이빙 계획서 | 1월 14일 | 1월 17일 | 3 |  | 20%
| 모델링 정의 |  |  |  |  | 1월 19일 | 1월 23일 | 5 |  | 57.5%
|  | 제조 환경 표준 코드 체계 정의 | 1월 1일 |  | 모델링 정의서 | 1월 19일 | 1월 23일 | 5 |  | 60%
|  | 표준 라벨 정의 | 1월 1일 |  |  | 1월 19일 | 1월 23일 | 5 |  | 70%
|  | MES 모델링 작성 | 1월 1일 |  |  | 1월 19일 | 1월 23일 | 5 |  | 60%
|  | MES 주요 관리 항목 및 R&R 정의 | 1월 1일 |  |  | 1월 19일 | 1월 23일 | 5 |  | 40%
| 화면설계 |  |  |  |  | 1월 26일 | 2월 20일 | 20 |  | 0%
|  | 화면 UI 시안 작성 |  |  | 화면 UI 템플릿 | 1월 26일 | 2월 20일 | 20 |  | 0%
|  | 화면 설계 |  |  | 화면 설계서 | 1월 26일 | 2월 20일 | 20 |  | 0%
|  | 화면 설계 리뷰(TFT 대상) |  |  |  | 1월 26일 | 2월 20일 | 20 |  | 0%
| 데이터베이스 설계 |  |  |  |  | 1월 26일 | 2월 20일 | 20 |  | 0%
|  | 커스터마이징 테이블 설계 |  |  | 테이블 정의서 | 1월 26일 | 2월 20일 | 20 |  | 0%
|  | 커스터마이징 테이블 설계 내부 리뷰 |  |  |  | 1월 26일 | 2월 20일 | 20 |  | 0%
| 인터페이스 설계 |  |  |  |  | 2월 23일 | 3월 7일 | 10 |  | 0%
|  | 설비 인터페이스 시나리오 작성 |  |  | 설비 인터페이스 정의서 | 2월 23일 | 3월 7일 | 10 |  | 0%
|  | 설비 인터페이스 표준 MAP 작성 |  |  | 설비 인터페이스 표준 Map | 2월 23일 | 3월 7일 | 10 |  | 0%
|  | 설비 인터페이스 메시지 정의(소켓타입) |  |  | 설비 인터페이스 프로토콜 정의 | 2월 23일 | 3월 7일 | 10 |  | 0%
|  | 설비 업체 자료 전달 및 자료 리뷰 |  |  | - | 2월 23일 | 3월 7일 | 10 |  | 0%
|  | Legacy 인터페이스 설계(ERP/QMS 등) |  |  | 인터페이스 맵핑 정의서 | 2월 23일 | 3월 7일 | 10 |  | 0%
| 설계 리뷰 및 컨펌 |  |  |  |  | 3월 2일 | 3월 13일 | 10 |  | 0%
|  | AS-IS vs TOBE 프로세스 리뷰 |  |  | AS-IS vs TOBE 프로세스 | 3월 2일 | 3월 13일 | 10 |  | 0%
|  | 설계 결과 리뷰 |  |  | 설계 보고서 | 3월 2일 | 3월 13일 | 10 |  | 0%
4. 개발 | [5 empty] | 1월 26일 | 5월 15일 |  | 35 | 0%
| 개발 환경 구축 |  |  |  |  | 1월 26일 | 1월 30일 | 5 |  | 0%
|  | 개발 서버 설치 |  |  | - | 1월 26일 | 1월 27일 | 2 |  | 0%
|  | 개발 서버 빌드 환경 구축 |  |  | - | 1월 28일 | 1월 28일 | 1 |  | 0%
|  | 개발 DB 구성 |  |  | - | 1월 28일 | 1월 30일 | 3 |  | 0%
| 개발 진척관리 |  |  |  |  | 1월 26일 | 5월 15일 | 80 |  | 0%
|  | 기능 개발 목록 정의 |  |  | 기능 개발 목록 리스트 | 1월 26일 | 1월 27일 | 2 |  | 0%
|  | 기능 개발 일정 수립 |  |  | 기능 개발 일정 | 1월 28일 | 1월 31일 | 3 |  | 0%
|  | 기능 개발 진척도 관리 |  |  | 개발 진척도 관리 | 2월 2일 | 5월 15일 | 72 |  | 0%
|  | 웹 개발 - 기준정보, 모니터링 |  |  | 프로그램 | 2월 2일 | 5월 15일 | 73 |  | 0%
|  | 자재/품질 모듈 개발 |  |  | 프로그램 | 2월 2일 | 5월 15일 | 74 |  | 0%
|  | 생산(공정) 모듈 개발 |  |  | 프로그램 | 2월 2일 | 5월 15일 | 75 |  | 0%
|  | 인터페이스 모듈 개발-설비, ERP,SLMS |  |  | 프로그램 | 2월 2일 | 5월 15일 | 75 |  | 0%
|  | 설비 쪽 IF SW 개발 |  |  | 프로그램 | 2월 2일 | 5월 1일 | 65 |  | 0%
| 단위 테스트 |  |  |  |  | 3월 30일 | 5월 2일 | 25 |  | 0%
|  | 프로그램 단위 테스트 계획 |  |  | 단위 테스트 계획서 | 3월 30일 | 4월 4일 | 5 |  | 0%
|  | 개발항목 단위 테스트 실행 및 결과 수정 |  |  | 단위테스트 결과서 (수정) | 4월 6일 | 4월 25일 | 15 |  | 0%
|  | 개별 화면 TFT 공유 및 보완 |  |  | - | 4월 27일 | 5월 2일 | 5 |  | 0%
5. 데이터 마이그레이션 | [5 empty] | 2월 16일 | 4월 10일 | 40 | 5 | 0%
| 이관 전략 |  |  |  |  | 2월 16일 | 3월 13일 | 20 |  | 0%
|  | 데이터 마이그레이션 대상 선정 |  |  | - | 2월 16일 | 2월 20일 | 5 |  | 0%
|  | 데이터 마이그레이션 맵핑 정의 |  |  | 데이터 마이그레이션 맵핑 정의서 | 2월 23일 | 3월 13일 | 15 |  | 0%
| 컨버전 및 마이그레이션 |  |  |  |  | 3월 16일 | 4월 10일 | 20 |  | 0%
|  | 데이터 마이그레이션 프로그램 및 스크립트 작성 |  |  | - | 3월 16일 | 3월 27일 | 10 |  | 0%
|  | 데이터 마이그레이션 테스트 |  |  | 마이그레이션 테스트 결과서 | 3월 30일 | 4월 10일 | 10 |  | 0%
6. 테스트 | [5 empty] | 3월 9일 | 5월 29일 | 60 | 12 | 0%
| 테스트 환경 구축 |  |  |  |  | 3월 9일 | 3월 27일 | 15 |  | 0%
|  | 설비 인터페이스 환경 구축 및 점검 |  |  | - | 3월 9일 | 3월 27일 | 15 |  | 0%
|  | Legacy 인터페이스 환경 구축 및 점검 |  |  | - | 3월 9일 | 3월 27일 | 15 |  | 0%
|  | 테스트 DB 구성 |  |  | - | 3월 16일 | 3월 27일 | 10 |  | 0%
|  | 테스트 단말기 준비 |  |  | - | 3월 16일 | 3월 27일 | 10 |  | 0%
| 인터페이스 테스트 |  |  |  |  | 3월 30일 | 4월 24일 | 20 |  | 0%
|  | Legacy 인터페이스 테스트 |  |  | 인터페이스 테스트 결과서 | 3월 30일 | 4월 10일 | 10 |  | 0%
|  | 설비 단동 인터페이스 테스트 |  |  |  | 3월 30일 | 4월 10일 | 10 |  | 0%
|  | 설비 연동 인터페이스 테스트 |  |  |  | 4월 13일 | 4월 24일 | 10 |  | 0%
| DB 아카이빙 테스트 |  |  |  |  | 4월 13일 | 5월 1일 | 15 |  | 0%
|  | 데이터 이관 확인 |  |  | DB 아카이빙 테스트 결과서 | 4월 13일 | 4월 17일 | 5 |  | 0%
|  | 데이터 백업 확인 |  |  |  | 4월 20일 | 4월 24일 | 5 |  | 0%
|  | 데이터 클렌징 확인 |  |  |  | 4월 27일 | 5월 1일 | 5 |  | 0%
| 통합 테스트 |  |  |  |  | 4월 14일 | 5월 29일 | 34 |  | 0%
|  | 통합 테스트 시나리오 작성 |  |  | 통합 테스트 시나리오 | 4월 14일 | 4월 25일 | 9 |  | 0%
|  | 통합 테스트 일정 수립 및 리뷰 |  |  |  | 4월 21일 | 4월 25일 | 4 |  | 0%
|  | 통합 테스트 매뉴얼 작성 및 배포 |  |  | 사용자 매뉴얼 | 4월 27일 | 5월 1일 | 5 |  | 0%
|  | 통합테스트 수행 |  |  | 통합 테스트 시나리오 | 5월 4일 | 5월 15일 | 10 |  | 0%
|  | 통합테스트 결과 및 보완 |  |  |  | 5월 18일 | 5월 29일 | 10 |  | 0%
7. 이행 및 적용 | [5 empty] | 4월 28일 | 8월 15일 | 79 | 10 | 0%
| 매뉴얼 작성 |  |  |  |  | 5월 19일 | 5월 23일 | 4 |  | 0%
|  | 사용자 매뉴얼 작성 |  |  | 사용자 매뉴얼 | 5월 19일 | 5월 23일 | 4 |  | 0%
|  | 운영자 매뉴얼 작성 |  |  | 운영자 매뉴얼 | 5월 19일 | 5월 23일 | 4 |  | 0%
|  | Cleber.MC |  |  |  | 5월 19일 | 5월 23일 | 4 |  | 0%
|  | Cleber.MESServer |  |  |  | 5월 19일 | 5월 23일 | 4 |  | 0%
|  | Cleber.MESClient |  |  |  | 5월 19일 | 5월 23일 | 4 |  | 0%
|  | Cleber.MESLoader |  |  |  | 5월 19일 | 5월 23일 | 4 |  | 0%
|  | Cleber.PDA |  |  |  | 5월 19일 | 5월 23일 | 4 |  | 0%
|  | Cleber.Web |  |  |  | 5월 19일 | 5월 23일 | 4 |  | 0%
|  | Cleber.Tools |  |  |  | 5월 19일 | 5월 23일 | 4 |  | 0%
| 현장 테스트 및 사용자 교육 |  |  |  |  | 4월 28일 | 6월 27일 | 44 |  | 0%
|  | 현장 단말기 점검 |  |  | 현장 단말기 점검표 | 4월 28일 | 5월 2일 | 4 |  | 0%
|  | 사용자 교육 및 테스트 일정 수립 및 배포 |  |  | 교육 계획/결과서 | 5월 26일 | 5월 30일 | 4 |  | 0%
|  | 현장 테스트 및 사용자 교육 수행 |  |  |  | 6월 2일 | 6월 13일 | 9 |  | 0%
|  | 현장 테스트 이슈 대응 |  |  |  | 6월 2일 | 6월 27일 | 19 |  | 0%
| Go-Live 준비 |  |  |  |  | 5월 12일 | 6월 30일 | 36 |  | 0%
|  | Cut Over 전략 수립 |  |  | Go-Live 전략 보고 | 5월 12일 | 5월 22일 | 9 |  | 0%
|  | Cut Over 전략 TFT 리뷰 |  |  |  | 5월 25일 | 5월 29일 | 5 |  | 0%
|  | 현물 재고 실사 및 라벨 발행/부착 계획 수립 |  |  |  | 6월 27일 | 6월 30일 | 2 |  | 0%
|  | 운영 DB 구성 |  |  | - | 6월 16일 | 6월 30일 | 11 |  | 0%
| Go-Live |  |  |  |  | 6월 16일 | 6월 30일 | 11 |  | 0%
|  | 담당자별 TO-DO List 실행 |  |  | Go-Live 전략 보고 | 6월 16일 | 6월 30일 | 11 |  | 0%
|  | 담당자별 TO-DO List 점검 |  |  |  | 6월 16일 | 6월 30일 | 11 |  | 0%
|  | 데이터 마이그레이션 실행 및 점검 |  |  |  | 6월 16일 | 6월 30일 | 11 |  | 0%
|  | Go-Live 선언 및 전체 공지 |  |  |  | 6월 25일 | 6월 27일 | 2 |  | 0%
| 안정화 |  |  |  |  | 6월 30일 | 8월 15일 | 34 |  | 0%
|  | Help Desk 구성 및 지원 |  |  | Help Desk 운영 계획서 | 6월 30일 | 8월 15일 | 34 |  | 0%
|  | 시스템 모니터링 및 오픈 이슈 대응 |  |  | 서비스 접수 대장 | 6월 30일 | 8월 15일 | 34 |  | 0%
|  | 시스템 적용 결과 보고 |  |  | - | 7월 28일 | 7월 28일 | 1 |  | 0%
8. 검수 및 종료 | [5 empty] | 7월 1일 | 7월 25일 | 18 | 4 | 0%
| 검수 계획 및 결과 |  |  |  |  | 7월 1일 | 7월 18일 | 13 |  | 0%
|  | 검수서 작성 및 일정 수립 |  |  | 검수 확인서 | 7월 1일 | 7월 4일 | 3 |  | 0%
|  | 검수서 배포 |  |  |  | 7월 7일 | 7월 9일 | 3 |  | 0%
|  | 각 담당자별 확인 |  |  |  | 7월 10일 | 7월 18일 | 6 |  | 0%
| 인수 인계 |  |  |  |  | 7월 1일 | 7월 25일 | 18 |  | 0%
|  | 인수인계 계획 수립 |  |  | 인수인계 계획서/결과서 | 7월 1일 | 7월 4일 | 3 |  | 0%
|  | 인수인계 수행 |  |  |  | 7월 7일 | 7월 25일 | 14 |  | 0%
|  | 산출물 전달 및 인수인계 확인 |  |  |  | 7월 21일 | 7월 25일 | 4 |  | 0%
9. 인프라 관리 | [5 empty] | 1월 5일 | 6월 13일 | 115 | 2 | 19%
| 현장 NW 환경 구성 |  |  |  |  | 4월 6일 | 4월 11일 | 5 |  | 50%
|  | NW 환경 점검 | 1월 5일 |  | - | 4월 6일 | 4월 11일 | 5 |  | 50%
| MES 테스트 Server 환경 구성 |  |  |  |  | 5월 4일 | 5월 15일 | 10 |  | 6.7%
|  | MES 서버 환경 점검 | 1월 5일 |  | - | 5월 4일 | 5월 6일 | 3 |  | 20%
|  | MES 서비스 인스톨 |  |  | - | 5월 6일 | 5월 8일 | 3 |  | 0%
|  | MES 서비스 점검 |  |  | - | 5월 11일 | 5월 15일 | 5 |  | 0%
| MES 운영 Server 환경 구성 |  |  |  |  | 6월 2일 | 6월 13일 | 9 |  | 6.7%
|  | MES 서버 환경 점검 | 1월 5일 |  | - | 6월 2일 | 6월 4일 | 3 |  | 20%
|  | MES 서비스 인스톨 |  |  | - | 6월 4일 | 6월 6일 | 2 |  | 0%
|  | MES 서비스 점검 |  |  | - | 6월 9일 | 6월 13일 | 4 |  | 0%
| MES 단말기 배치 |  |  |  |  | 1월 5일 | 5월 16일 | 95 |  | 12.5%
|  | MES 단말기 배치 계획 수립 | 1월 5일 |  | 현장 단말기 점검표 | 1월 5일 | 1월 31일 | 20 |  | 50%
|  | MES 단말기 현장 배치 |  |  |  | 3월 3일 | 3월 28일 | 19 |  | 0%
|  | MES 단말기 소프트웨어 설치 (PPC/PDA/모니터PC) |  |  |  | 5월 5일 | 5월 9일 | 4 |  | 0%
|  | MES 단말기 서비스 점검 |  |  |  | 5월 12일 | 5월 16일 | 4 |  | 0%